## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT — JORCANVI CASA RURAL · PLAN COMPLETO DE DESARROLLO WEB
Equipo: Sergio Daniel Martínez · Mateo Montero Antuña · Juan Carlos Rodeiro ¦ Duración: 8 semanas · Inicio: 09/03/2026 ¦ Tecnologías: HTML5 · CSS3 · JavaScript · WordPress
[8 empty] | SEMANA 1 (09/03 – 15/03) | [6 empty] | SEMANA 2 (16/03 – 22/03) | [6 empty] | SEMANA 3 (23/03 – 29/03) | [6 empty] | SEMANA 4 (30/03 – 05/04) | [6 empty] | SEMANA 5 (06/04 – 12/04) | [6 empty] | SEMANA 6 (13/04 – 19/04) | [6 empty] | SEMANA 7 (20/04 – 26/04) | [6 empty] | SEMANA 8 (27/04 – 03/05)
Paso | Tarea / Actividad | Fase | Responsable | Inicio | Fin | Días | % Hecho | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03
1 | Comprar dominio jorcanvi.com / .es | F1 | Sergio | 09/03/26 | 10/03/26 | 2 | 0% | ▌ | ▌
2 | Contratar hosting (Hostinger / SiteGround) | F1 | Sergio | 09/03/26 | 11/03/26 | 3 | 0% | ▌ | ▌ | ▌
3 | Configurar DNS y certificado SSL (HTTPS) | F1 | Juan Carlos | 11/03/26 | 13/03/26 | 3 | 0% |  |  | ▌ | ▌ | ▌
4 | Instalar WordPress / estructura web base | F1 | Juan Carlos | 13/03/26 | 16/03/26 | 4 | 0% |  |  |  |  | ▌ | ▌ | ▌ | ▌
5 | Diseño visual, wireframes y paleta de colores (Figma) | F2 | Mateo | 12/03/26 | 18/03/26 | 7 | 0% |  |  |  | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌
6 | Maquetación Frontend – Página de inicio (Hero + CTA) | F3 | Mateo | 18/03/26 | 24/03/26 | 7 | 0% | [9 empty] | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌
7 | Desarrollar páginas interiores (Casa, Entorno, Tarifas, Contacto) | F3 | Mateo + Sergio | 23/03/26 | 31/03/26 | 9 | 0% | [14 empty] | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌
8 | Sistema de reservas (formulario + validación + email) | F5 | Sergio | 30/03/26 | 07/04/26 | 9 | 0% | [21 empty] | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌
9 | Fotografía y contenido – textos SEO por sección | F4 | Juan Carlos | 30/03/26 | 07/04/26 | 9 | 0% | [21 empty] | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌
10 | Galería fotográfica interactiva (lightbox por categorías) | F4 | Mateo | 06/04/26 | 11/04/26 | 6 | 0% | [28 empty] | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌
11 | Optimización SEO y velocidad (Yoast, caché, CDN, WebP) | F5 | Sergio + JC | 13/04/26 | 19/04/26 | 7 | 0% | [35 empty] | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌
12 | Pruebas en dispositivos y navegadores | F6 | Todo el equipo | 20/04/26 | 25/04/26 | 6 | 0% | [42 empty] | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌
13 | Google Analytics 4 y Search Console (sitemap) | F6 | Juan Carlos | 20/04/26 | 25/04/26 | 6 | 0% | [42 empty] | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌
14 | Lanzamiento oficial + backup + redes sociales | F7 | Sergio (coord) | 27/04/26 | 01/05/26 | 5 | 0% | [49 empty] | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌
15 | Mantenimiento mensual y actualización continua | F7 | Turnos rotat. | 28/04/26 | 03/05/26 | 6 | 0% | [50 empty] | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌
LEYENDA DE RESPONSABLES Y FASES
| Sergio Daniel — PM & Backend Dev |  | F1 | Infraestructura
| Mateo Montero — Frontend & Diseñador UI/UX |  | F2 | Diseño y Prototipo
| Juan Carlos Rodeiro — DevOps, Contenido & SEO |  | F3 | Desarrollo Frontend
| Todo el equipo / Turnos rotativos |  | F4 | Contenido y Fotografía
|  |  | F5 | Funcionalidades Avanzadas
|  |  | F6 | Pruebas y Optimización
|  |  | F7 | Lanzamiento y Marketing

## Resumen del Proyecto
RESUMEN DEL PROYECTO INTERMODULAR WEB JORCANVI CASA RURAL
FICHA DEL PROYECTO
Nombre | Jorcanvi Casa Rural — Sitio Web Completo
Tipo de proyecto | Diseño + Desarrollo + Lanzamiento Web
Duración total | 8 semanas (56 días) · Inicio: 09/03/2026
Tecnologías | HTML5 · CSS3 · JavaScript · WordPress / Web estática
Objetivo | Web 100% funcional, atractiva y lista para recibir reservas
Presupuesto estimado | 46 € – 421 € (según opciones elegidas)
EQUIPO DE TRABAJO
Sergio Daniel Martínez | Project Manager & Backend Developer
Mateo Montero Antuña | Frontend Developer & Diseñador UI/UX
Juan Carlos Rodeiro | DevOps, Contenido & SEO
LAS 7 FASES DEL PROYECTO
Fase 1 — Semana 1 | Infraestructura y Dominio
Fase 2 — Semanas 1-2 | Diseño y Prototipo (Figma, wireframes, paleta)
Fase 3 — Semanas 2-4 | Desarrollo Frontend (maquetación HTML/CSS)
Fase 4 — Semanas 4-5 | Contenido y Fotografía (textos, imágenes WebP)
Fase 5 — Semanas 5-6 | Funcionalidades Avanzadas (reservas, SEO, galería)
Fase 6 — Semana 7 | Pruebas y Optimización (dispositivos, velocidad)
Fase 7 — Semana 8 | Lanzamiento y Marketing (LIVE, Google My Business)
PRESUPUESTO DETALLADO
Dominio (.com/.es / año) | 10 – 15 € → Namecheap / Ionos · Gestiona: Sergio
Hosting anual (plan básico) | 36 – 96 €/año → Hostinger / SiteGround · Gestiona: Sergio
Certificado SSL | GRATIS → Let's Encrypt · Gestiona: Juan Carlos
Tema WordPress premium | 0 – 60 € → ThemeForest / Elegant Themes · Gestiona: Mateo
Plugins premium (opcionales) | 0 – 50 € → WPForms, WPML, etc. · Gestiona: Sergio
Google Analytics / Search Console | GRATIS → Google · Gestiona: Juan Carlos
Herramientas diseño (Figma) | GRATIS → Figma.com · Gestiona: Mateo
Fotografía profesional (opcional) | 0 – 200 € → Fotógrafo local · Gestiona: Juan Carlos
TOTAL ESTIMADO | 46 – 421 € · Gestiona: Todo el equipo
CHECKLIST DE LANZAMIENTO
Infraestructura | Dominio registrado y apuntando al hosting
Seguridad | Web carga con HTTPS (candado verde)
Responsive | Perfecta en móvil, tablet y ordenador
Funcional | Formulario de reservas envía email al propietario
Performance | Fotos optimizadas WebP · PageSpeed > 85
Analytics | Google Analytics 4 instalado y recibiendo datos
SEO | Web indexada en Google Search Console
Local SEO | Perfil creado en Google My Business
QA | Todos los enlaces sin errores 404
Backup | Backup completo antes del lanzamiento
Marketing | Redes sociales enlazan a la web
QA Final | Equipo ha probado en sus propios móviles

## Calendario Semanal
CALENDARIO SEMANAL — JORCANVI CASA RURAL
Semana | Fechas | Sergio Daniel | Mateo Montero | Juan Carlos
1 | Días 1-7 (09-15/03) | Dominio + Hosting + WP base | Wireframes + Diseño Figma | DNS + SSL + Config
2 | Días 8-14 (16-22/03) | Estructura WordPress | Maqueta página inicio | Textos página 1
3 | Días 15-21 (23-29/03) | Páginas estructura interna | Páginas interiores CSS | Sesión fotográfica
4 | Días 22-28 (30/03-05/04) | Formulario de reservas | Galería + Animaciones | Edición imágenes WebP
5 | Días 29-35 (06-12/04) | Sistema emails automáticos | Responsive final | SEO + Analytics
6 | Días 36-42 (13-19/04) | Optimización de velocidad | Pruebas navegadores | Search Console
7 | Días 43-49 (20-26/04) | Pruebas generales QA | Correcciones UI | Google My Business
8 | Días 50-56 (27/04-03/05) | LANZAMIENTO OFICIAL | Post-launch fixes | Redes sociales LIVE