## Hoja1
| Inicio | Duracion | Fecha fin
Comprar dominio | 2026-02-25 | 1 | 2026-02-25
contratar hosting SSD | 2026-02-26 | 1 | 2026-02-26
configurar DNS y activar SSL | 2026-02-27 | 4 | 2026-03-02
instalar WordPress | 2026-03-03 | 3 | 2026-03-06
diseñar wireframes | 2026-03-04 | 8 | 2026-03-12
maqueta homepage | 2026-03-13 | 15 | 2026-03-28
crear subsecciones | 2026-03-25 | 5 | 2026-03-30
integrar formulario de reservas | 2026-03-31 | 14 | 2026-04-14
hacer fotos | 2026-03-31 | 14 | 2026-04-14
testear en distintas plataformas | 2026-04-15 | 7 | 2026-04-22
integrar Google Analytics y Search Console | 2026-04-15 | 7 | 2026-04-22
publicar | 2026-04-23 | 1 | 2026-04-23