Jorcanvi Casa Rural Web del Hotel Rural Jorcanvi https://daw1bsergiomg26.github.io/Proyecto-Intermodular-Auri_Grupo_Sergio_Mateo_Juanca/ PLAN COMPLETO DE DESARROLLO WEB Sergio Daniel Martínez:; Project Manager ¦ & Backend - DEV. Mateo Montero Antuña:; Frontend Dev ¦ & Diseñador. Juan Carlos Rodeiro:; DevOps ¦ & Contenido.

| Duración estimada: | 8 semanas (2 meses) |
| --- | --- |
| Tipo de proyecto: | Sitio web para casa rural – diseño + desarrollo + lanzamiento |
| Tecnologías: | HTML5 · CSS3 · JavaScript · WordPress / Web estática |
| Objetivo: | Web 100% funcional, atractiva y lista para recibir reservas |

FASES DEL PROYECTO DE CERO A LANZAMIENTO

| FASE 1 Semana 1. Infraestructura y Dominio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 2 Semanas 1-2. Diseño y Prototipo |  |  |  |
| FASE 3 Semanas 2-4. Desarrollo Frontend |  |  |  |
| FASE 4 Semanas 4-5. Contenido y Fotografía |  |  |  |
| FASE 5 Semanas 5-6. Funcionalidades Avanzadas |  |  |  |
| FASE 6 Semana 7. Pruebas y Optimización |  |  |  |
| FASE 7 Semana 8. Lanzamiento y Marketing |  |  |  |

PASOS DETALLADOS – TODO LO QUE HAY QUE HACER

Paso 1 Comprar el dominio Semana 1 Sergio

Registrar el dominio jorcanvi.com (o .es) en Namecheap, GoDaddy o Ionos. Coste aprox. 10-15€/año. Elegir nombre corto, memorable y que refleje la casa rural.

Paso 2 Contratar el hosting Semana 1 Sergio

Contratar hosting compartido o SSD en Hostinger, SiteGround o Raiola Networks. Plan básico desde 3-8€/mes. Debe incluir certificado SSL gratuito (HTTPS), panel cPanel y soporte 24h.

Paso 3 Configurar DNS y SSL Semana 1 Juan Carlos

Conectar el dominio al hosting modificando los registros DNS (nameservers). Activar el certificado SSL gratuito (Let's Encrypt). La web debe cargar siempre con https://.

Paso 4 Instalar WordPress o crear estructura web Semana 1-2 Juan Carlos

Si se usa WordPress: instalar desde cPanel con 1 clic. Si es web estática: crear estructura de carpetas (index.html, css/, js/, img/). Instalar tema base o plantilla responsive.

Paso 5 Diseño visual y wireframes Semana 1-2 Mateo

Crear el prototipo visual de todas las páginas en Figma o papel. Definir paleta de colores (tonos naturales: verdes, ocres, beige), tipografías y estilo fotográfico. Presentar al equipo para aprobación.

Paso 6 Maquetación Frontend – Página de inicio Semanas 2-3 Mateo

Desarrollar la página principal con HTML/CSS: hero con imagen a pantalla completa, sección de bienvenida, galería de fotos destacadas, llamada a la acción (reservar ya). Totalmente responsive (móvil, tablet, PC).

Paso 7 Desarrollar páginas interiores Semanas 3-4 Mateo + Sergio

Crear: página 'La Casa' (descripción, características, capacidad), página 'El Entorno' (qué hacer, rutas, naturaleza), página 'Tarifas' (precios por temporada), página 'Contacto' con mapa de Google Maps embebido.

Paso 8 Sistema de reservas Semanas 4-5 Sergio

Integrar un formulario de reservas funcional con validación. Opciones: plugin WPForms/ContactForm7 (WordPress), Calendly embebido, o formulario propio con envío de email (EmailJS o Formspree). El propietario debe recibir notificación por email al instante.

Paso 9 Fotografía y contenido Semanas 4-5 Juan Carlos

Organizar sesión fotográfica de la casa (interior, exterior, entorno). Optimizar imágenes para web (formato WebP, máx. 200KB). Redactar textos descriptivos auténticos para cada página: historia, servicios, valores. SEO básico: títulos, meta descripciones.

Paso Galería fotográfica interactiva Semana 5 Mateo 10

Implementar galería con lightbox (efecto zoom al hacer clic). Plugin Envira Gallery (WP) o librería Lightbox2/Fancybox (web estática). Organizar por categorías: habitaciones, salones, jardín, entorno.

Paso Optimización SEO y velocidad Semana 6 Sergio + Carlos Carlos 11

Instalar Yoast SEO (WordPress) o añadir meta tags manualmente. Optimizar velocidad: comprimir imágenes, activar caché (WP Super Cache), usar CDN (Cloudflare gratuito). Objetivo: puntuación Google PageSpeed > 85.

Paso Pruebas en dispositivos Semana 7 Todo el equipo 12

Probar la web en: móvil Android e iPhone, tablet, PC Windows y Mac, navegadores Chrome, Firefox, Safari y Edge. Verificar que todos los formularios envían correo, que los enlaces no están rotos y que el SSL funciona.

Paso Google Analytics y Search Console Semana 7 Juan Carlos 13

Crear cuenta en Google Analytics 4 e integrar el código de seguimiento. Dar de alta la web en Google Search Console y enviar el sitemap.xml para que Google indexe la web rápidamente.

Paso Sergio Lanzamiento oficial Semana 8 (coordinador) 14

Hacer backup completo antes del lanzamiento. Publicar la web. Anunciar en redes sociales (Instagram, Facebook). Crear perfil en Google My Business para aparecer en búsquedas locales. ¡La web está LIVE!

Paso Turnos Mantenimiento mensual Continuo rotatorios 15

Actualizar WordPress y plugins mensualmente, revisar que los formularios funcionan, añadir fotos de temporada, responder reseñas de Google, revisar estadísticas de visitas y ajustar estrategia.

RE

PARTO DE TAREAS POR PERSONA

| Sergio Martínez | Project Manager & Backend Developer |
| --- | --- |
| Registrar y gestionar el dominio web | Configurar envío de emails automáticos al propietario |
| Contratar y configurar el plan de hosting | Supervisar la optimización SEO técnica |
| Coordinar reuniones semanales del equipo (cada lunes) | Realizar el lanzamiento final y backup previo |
| Instalar y configurar WordPress o estructura base | Gestionar credenciales y accesos del proyecto |
| Programar el sistema de reservas y formulario de contacto |  |
| Mateo Montero Antuña | Frontend Developer & Diseñador UI/UX |
| Crear wireframes y prototipo visual en Figma | Asegurar diseño responsive en todos los dispositivos |
| Definir paleta de colores, tipografías y estilo visual | Implementar animaciones y efectos visuales (hover, transiciones) |
| Maquetar en HTML/CSS todas las páginas del sitio | Realizar pruebas de compatibilidad en navegadores |
| Diseñar la página de inicio (hero, secciones, CTA) | Crear los elementos gráficos (banners, iconos, logos) |
| Desarrollar la galería fotográfica interactiva |  |
| Juan Carlos | DevOps, Contenido & SEO |
| Configurar registros DNS y conectar dominio al hosting | Configurar Google Analytics 4 en la web |
| Activar y verificar el certificado SSL (HTTPS) | Dar de alta en Google Search Console y enviar sitemap |
| Organizar y realizar la sesión fotográfica de la casa | Crear y optimizar el perfil de Google My Business |
| Editar y optimizar todas las imágenes (WebP, compresión) | Gestionar el mantenimiento y actualizaciones mensuales |
| Redactar los textos de cada sección de la web |  |

CALENDARIO SEMANAL

| Semana | Fechas aprox. | Sergio | Mateo | Juan Carlos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Días 1-7 | Dominio + Hosting | Wireframes + Diseño | DNS + SSL + Config |
| 2 | Días 8-14 | WordPress base | Maqueta inicio | Textos página 1 |
| 3 | Días 15-21 | Estructura páginas | Páginas interiores | Sesión fotográfica |
| 4 | Días 22-28 | Formulario reservas | Galería + Animaciones | Edición imágenes |
| 5 | Días 29-35 | Sistema emails | Responsive final | SEO + Analytics |
| 6 | Días 36-42 | Optimización velocidad | Pruebas navegadores | Search Console |
| 7 | Días 43-49 | Pruebas generales | Correcciones UI | Google My Business |
| 8 | Días 50-56 | LANZAMIENTO | Post-launch fixes | Redes sociales |

PRESUPUESTO ESTIMADO

| Concepto | Proveedor sugerido |  | Coste estimado | Quién gestiona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dominio (.com o .es / año) | Namecheap / Ionos |  | 10 – 15 € | Sergio |
| Hosting anual (plan básico) | Hostinger / SiteGround |  | 36 – 96 €/año | Sergio |
| Certificado SSL | Let's Encrypt (incluido) |  | GRATIS | Juan Carlos |
| Tema/plantilla WordPress premium | ThemeForest / Elegant Them es |  | 0 – 60 € | Mateo |
| Plugins premium (opcional) | WPForms, WPML, etc. |  | 0 – 50 € | Sergio |
| Google Analytics / Search Console | Google |  | GRATIS | Juan Carlos |
| Herramientas diseño (Figma) | Figma.com |  | GRATIS | Mateo |
| Fotografía profesional (opcional) | Fotógrafo local |  | 0 – 200 € | Juan Carlos |
| Dominio de email profesional | Incluido en hosting |  | GRATIS | Sergio |
| TOTAL ESTIMADO |  |  | 46 – 421 € | Equipo |

| Dominio & Hosting | Namecheap, Hostinger, SiteGround, Raiola Networks |
| --- | --- |
| CMS / Estructura | WordPress (recomendado) o HTML5 + CSS3 puro |
| Diseño | Figma (prototipo), Adobe Colors (paleta), Google Fonts |
| Frontend | HTML5, CSS3 (Flexbox/Grid), JavaScript vanilla o jQuery |
| Imágenes | WebP format, TinyPNG (compresión), Unsplash (libres) |
| Reservas | Calendly, WPForms, Formspree o calendario propio |
| Analítica | Google Analytics 4, Google Search Console |
| Velocidad | Cloudflare CDN (gratis), WP Super Cache, WebP |
| Seguridad | SSL/HTTPS, Wordfence (WP), contraseñas seguras |
| Responsive | CSS Media Queries, pruebas en BrowserStack |
| Mapas | Google Maps API (embed gratuito) |
| Email | SMTP hosting, EmailJS o Formspree para formularios |

CHECKLIST DE LANZAMIENTO – La web está lista

cuando...

TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS A USAR

| [Infraestructura] El dominio está registrado y apunta al hosting correctamente | [Seguridad] La web carga con HTTPS (candado verde en el navegador) |
| --- | --- |
| [Responsive] Se ve perfecta en móvil, tablet y ordenador | [Funcional] El formulario de reservas envía email al propietario |
| [Performance] Todas las fotos están optimizadas (carga rápida) | [Analytics] Google Analytics está instalado y recibiendo datos |
| [SEO] La web aparece en Google (Search Console indexada) | [QA] Todos los enlaces internos funcionan sin errores 404 |
| [Local SEO] Se ha creado perfil en Google My Business | [Seguridad] Se ha hecho backup completo antes del lanzamiento |
| [Marketing] Las redes sociales enlazan a la web | [QA Final] El equipo ha probado la web en sus propios móviles |